## Лист1
УТВЕРЖДЕН приказом директора лицея №2 от 20.10.2023 №01-01/281-02
План мероприятий («Дорожная карта») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в лицее №2 городского округа город Рыбинск в 2023-2024 учебном году
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители
I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-9 в 2022-2023 учебном году
1.1. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2023 году в лицее №2 г.Рыбинска | август-сентябрь 2023 | Директор лицея, заместитель директора по УВР, заведующие методическими кафедрами
1.2. | Проведение заседания методических кафедр по вопросу анализа результатов ГИА-9 в 2023году. | август-сентябрь 2023 | Заведующие методическими кафедрами, педагогические работники
1.3. | Проведение педагогического совета по вопросу «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования: итоги ГИА-9 в 2023 году и направления повышения качества образования» | август 2023 | Директор лицея, заместитель директора по УВР
1.4. | Участие в совещании с руководителями общеобразовательных организаций, заместителями руководителей по учебной и учебно-воспитательной работе «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в 2023 году: основные итоги и направления развития» | октябрь 2023 | Директор лицея, заместитель директора по УВР
II. Мероприятия по повышению качества основного общего образования
2.1. | Участие в заседаниях Директорского клуба по рассмотрению вопросов качества образования | в течение учебного года | Директор лицея
2.2. | Участие в методических советах в ОО по вопросам качества образования | ноябрь-декабрь 2023 | Директор лицея, заместитель директора по НМР
2.3. | Участие в серии педагогических субботников (представление в муниципальных районах, городских округах лучшего педагогического опыта, лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов) | весь период | Директор лицея, заместитель директора по НМР
2.4. | Проведение административных совещаний по вопросу подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, повышению качества преподаваемых предметов | декабрь2023, февраль 2024, апрель 2024 | Директор лицея, заместитель директора по УВР
2.5. | Организация и проведение внутреннего мониторинга готовности выпускников 9 кл. к ГИА по обязательным экзаменам (русский язык и математика) и экзаменам по выбору | Весь период | Заместители директора по УВР и НМР, заведующие методическими кафедрами, педагогические работники
2.6. | Организация и проведение индивидуальной работы по подготовке к ГИА со слабоуспевающими выпускниками 9 кл. | Весь период | Заместитель директора по УВР, педагогические работники
2.7. | Организация и проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по русскому языку и математике | май 2024 | Заместитель директора по УВР, организаторы, заведующие методическими кафедрами, педагогические работники
2.8. | Организация и проведение консультаций по всем предметам ГИА-9 | май, июнь 2024 | Педагогические работники
III. Нормативное правовое и методическое обеспечение проведения ГИА-9
3.1. | Изучение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в Ярославской области в 2024 году, доведение их содержания до сведения всех участников ГИА:
3.1.1. | Разработка плана мероприятий ("дорожная карта") по организации и проведению ГИА-9 в лицее | октябрь-ноябрь 2023 | Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.1.2. | Приказ лицея о проведении ГИА-9 в 2024 году и утверждении "дорожной карты" ГИА-9 | октябрь-ноябрь 2023 | Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.1.3. | Изучение приказа департамента образования Ярославской области об утверждении плана информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9; | октябрь 2023 | Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.1.4. | Приказ по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в лицее в 2024 году | ноябрь - декабрь 2023 | Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.1.6. | Изучение приказа об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в Ярославской области в 2024 году; | ноябрь 2023 (при необходимости внесения измений) | Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.1.7. | Изучение приказа об утверждении форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА-9, журнала регистрации и учета организации проведения ГИА-9 | ноябрь 2023 (при необходимости внесения измений) | Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.1.8. | Изучение приказа об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов | декабрь 2023 | Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.1.9. | Изучение приказа об утверждении минимального количества первичных баллов ОГЭ и ГВЭ, подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания | декабрь 2023 | Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.1.10. | Приказ об утверждении разрешенных средств и материалов для использования экспертами предметных комиссий | январь 2024 | Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.1.11. | Подготовка информации для приказа об утверждении персональных составов: | декабрь 2023 - январь 2024 | Директор лицея, заместитель директора по УВР
­ ГЭК;
­ конфликтной комиссии
3.1.12. | Изучение приказа об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 в 2023 году | март 2023 | Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.1.13. | Изучение приказа об утверждении Памятки для участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей), формы журнала учета ознакомления участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) с Памяткой, правилами заполнения бланков ОГЭ/ГВЭ | ноябрь-декабрь 2023 | Директор лицея, заместитель директора по УВР, педагогические работники
3.1.14. | Изучение приказа об утверждении правил заполнения бланков ГИА-9 в 2024 году | март 2024 | Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.1.15. | Изучение приказа о допуске медицинских работников в ППЭ | март, апрель, август 2024 (в зависимости от периода ГИА-9) | Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.1.16. | Изучение приказа об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 | не позднее 2-х дней до начала экзаменационного периода | Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.1.17. | Приказы о проведении ГИА-9 в 2024 году в досрочный период :
| ­ о проведении ГИА-9 в досрочный период (апрель-май) в 2024 году | март 2024 | Директор лицея, заместитель директора по УВР, заведующие методическими кафедрами
­ о распределении участников ГИА-9 в ППЭ
­ об образовании предметных комиссий при проведении ГИА-9 (состав и график работы)
­ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами
3.1.18. | Приказы о проведении ГИА-9 в 2024 году (основной период) :
| ­ об утверждении составов организаторов, технических специалистов специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов | март 2024 | Директор лицея, заместитель директора по УВР, заведующие методическими кафедрами
| ­ об образовании предметных комиссий при проведении ГИА-9 (состав и график работы) | март 2024
| ­ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами | апрель - май 2024
| ­ о распределении участников ГИА-9 в ППЭ | апрель 2024
3.1.19. | Приказы о проведении ГИА-9 в 2024 году в дополнительный период :
| ­ о проведении ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь) в 2024 году | август 2024 | Директор лицея, заместитель директора по УВР, заведующие методическими кафедрами
­ о распределении участников ГИА-9 в ППЭ
­ об образовании предметных комиссий при проведении ГИА-9 (состав и график работы)
­ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами
3.2. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению итогового собеседования в 2024 году | декабрь 2023 – январь 2024 | Директор лицея, заместитель директора по УВР, заведующие методическими кафедрами, педагогические работники
3.3. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2024 году | декабрь 2023 – март 2024 | Директор лицея, заместитель директора по УВР, заведующие методическими кафедрами, педагогические работники
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9
4.1. | Приобретение расходных материалов для участников ГИА-9 | декабрь 2023 – апрель 2024 | Директор лицея, руководитель ППЭ
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, участие в совещаниях по вопросам ГИА-9
5.1. | Участие педагогических работников в совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 | весь период | Директор лицея, заместитель директора по УВР
5.2. | Направление экспертов предметных комиссий на обучающие семинары по унификации подходов к проверке экзаменационных работ ГИА-9 и КПК | по плану ИРО | Директор лицея, заместитель директора по УВР
5.3. | Организация и проведение инструктивных совещаний с организаторами ГИА по вопросам проведения ГИА-9 | май –июнь 2024 | Директор лицея, руководитель ППЭ
5.4. | Организация и проведение инструктивных совещаний с общественными наблюдателями, выдача удостоверений | май -2024 | Директор лицея, руководитель ППЭ
VI. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9
6.1. | Сбор предварительной информации
6.1.1. | Назначение ответственных лиц за внесение информации в базу данных РИС ГИА-9 | ноябрь 2023 (при необходимости внесения измений) | Директор лицея
6.1.2. | Сбор предварительной информации о планируемом выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА-9 | октябрь 2023 | Директор лицея, заместитель директора по УВР, классные руководители 9-х классов
6.1.3. | Сбор информации о: | в течение всего периода | Директор лицея, заместитель директора по УВР
- муниципальных координаторах;
- членах ГЭК;
- членах конфликтной комиссии;
- руководителях ППЭ;
- организаторах ППЭ;
- технических специалистах;
- специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;
- экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии
­ экзаменаторах-собеседниках для проведения итогового собеседования по русскомц языку;
- экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в устной форме;
- ассистентах;
- медицинских работниках;
- экспертах ПК
­ общественных наблюдателях
6.2. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021г. № 2085 и графиком Рособрнадзора.
6.2.1. | Сведения о ДО, ОМСУ, ОО | по отдельному графику | Ответственный специалист за РИС-секретарь
6.2.2. | Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | по отдельному графику | Ответственный специалист за РИС-секретарь
6.2.3. | Сведения о выпускниках текущего года. | по отдельному графику | Заместитель директора по УВР, секретарь, классные руководители 9 кл.
6.2.4. | Сведения об участниках итогового собеседования | по отдельному графику | Заместитель директора по УВР, секретарь, классные руководители 9 кл.
6.2.5. | Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9 | по отдельному графику | Заместитель директора по УВР, секретарь, классные руководители 9 кл.
6.2.6. | Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов | по отдельному графику | Заместитель директора по УВР, секретарь, классные руководители 9 кл.
6.2.7. | Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, ассистенты, экзаменаторы-собеседники), реквизиты приказа ДО, утверждающего перечень указанных лиц | по отдельному графику | Заместитель директора по УВР, секретарь -ответственный за РИС
6.2.8. | Сведения: | по отдельному графику | Заместитель директора по УВР, секретарь -ответственный за РИС
| ­ о членах ГЭК; |  | Заместитель директора по УВР, секретарь -ответственный за РИС
| - о медицинских работниках |  | Заместитель директора по УВР, секретарь -ответственный за РИС
6.2.9. | Сведения об общественных наблюдателях (в соответствии с приказом ДО) | не позднее чем за 1 рабочий день до экзамена | Заместитель директора по УВР
6.2.10. | Наличие допуска к прохождению ГИА-9 | в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения ОО, но не позднее чем за 3 дня до начала ГИА-9 | Заместитель директора по УВР
6.3. | Проведение ГИА-9
6.3.1. | Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА-9 и организаторов по аудиториям ППЭ | не позднее чем за 14 календарных дней до экзамена | Руководитель ППЭ
6.3.2. | Сведения о выявленных ОН нарушениях при проведении экзаменов | в течение 2 календарных дней со дня завершения проведения экзамена по соответствующему предмету | Руководитель ППЭ
6.4. | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методических рекомендаций
6.4.1. | Определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9) | ноябрь – декабрь 2023 | Руководитель ППЭ
6.4.2. | Определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений | январь 2024 | Руководитель ППЭ
6.4.3. | Определение схемы расположения помещений в ППЭ | январь 2024 | Руководитель ППЭ
6.4.4. | Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий) | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | Директор лицея, руководительППЭ
6.5. | Информирование о распределении руководителей, организаторов и членов ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников по ППЭ | не позднее чем за три рабочих дня до проведения соответствующего экзамена | Заместитель директора по УВР
6.6. | Создание условий организации и проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития
6.6.1. | Формирование списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | декабрь 2023 – январь 2024; март 2024 | Заместитель директора по УВР
6.6.2. | Создание условий организации и проведения ГИА-9 для в обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития в ППЭ | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | Директор лицея, руководительППЭ
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9
7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), размещение информации на официальном сайте лицея
7.1.1.
7.1.1. | Обеспечение работы раздела «ГИА-9» на сайте лицея | весь период | Заместитель директора по УВР, ответственный за сайт
7.1.2. | Размещение баннеров по вопросам ГИА-9 со ссылкой на официальный информациорнный портал ГИА-9 | весь период | Заместитель директора по УВР, ответственный за сайт
7.1.3. | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9 | весь период | Заместитель директора по УВР
7.1.4. | Освещение информации об организации и проведении ГИА в средствах массовой информации, социальных сетях. | весь период | Руководитель ППЭ, классные руководители 9-х классов
7.1.5. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 | весь период | Заведующие методическими кафедрами, педагогические работники
7.1.6. | Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9 | октябрь 2023 – апрель 2024 | Заместитель директора по УВР, классные руководители 9-х классов
7.2. | Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9 в ОО и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2024 году (под роспись) | ноябрь 2023 – май 2024 | Заместитель директора по УВР, классные руководители 9-х классов
7.3. | Обеспечение участия родителей (законных представителей) в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9» | ноябрь 2023 | Заместитель директора по ВР, классные руководители 9-х классов
7.4. | Участие в работе «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9 | весь период | Все категории участников ГИА
7.5. | Организация информационной помощи участникам ГИА-9 | весь период | Все категории участников ГИА
7.6. | Организация психологической помощи участникам ГИА-9 | Весь период | Психолог, классные руководители
9 кл.
7.6.1. | Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | Весь период | Психолог, классные руководители
9 кл.
7.6.2. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников | Весь период | Психолог, классные руководители
9 кл.
VIII. Контроль за подготовкой, организацией и проведением ГИА-9
8.1. | Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА-9 | весь период | Директор лицея, заместитель директора по УВР, руководитель ППЭ
8.2. | Контроль своевременного прохождения учебных программ 9 кл. | весь период | Заместители директора по УВР и НМР, заведующие методическими кафедрами
8.3. | Контроль уровня готовности выпускников 9 кл. к ГИА, работа со слабоуспевающими участниками ГИА | весь период | Заместители директора по УВР и НМР, заведующие методическими кафедрами, педагогические работники
8.4. | Контроль уровня готовности выпускников 9 кл. к итоговому собеседованию по русскому языку | весь период | Заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин
8.5. | Контроль за проведением ИС, ГИА-9 в 2024 году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ИС, ГИА-9 | в дни проведения ГИА-9 | Директор лицея, заместитель директора по УВР, руководитель ППЭ
8.6. | Выполнение федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-9 | весь период | Директор лицея, заместитель директора по УВР, руководитель ППЭ
8.7. | Соблюдение сроков внесения информации в РИС | весь период | Заместитель директора по УВР, секретарь-ответственный РИС
8.8. | Контроль оформления информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайте лицея | декабрь 2023 - май 2024 | Директор лицея
8.9. | Проведение педагогического совета по вопросу допуска выпускников 9-х классов к ГИА | 2024 май | Заместитель директора по УВР, классные руководители 9-х классов
8.10. | Готовность ППЭ к проведению ГИА-9 | февраль, март, май, август 2024 | Директор лицея, руководитель ППЭ
8.11. | Информационная безопасность при проведении ГИА-9, условия хранения экзаменационных материалов до дня экзамена | декабрь 2023 апрель-июль 2024 | Директор лицея
8.12. | Подготовка ППЭ к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам, экзаменов по информатике и ИКТ, физике, химии | февраль-март 2024 | Директор лицея, руководитель ППЭ
Используемые сокращения:
ГВЭ – государственный выпускной экзамен
ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
ДО ЯО – департамент образования Ярославской области
ДО – департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области
ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»
ИОЦ- | Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно -образовательный Центр"
ОМСУ – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ОГЭ – основной государственный экзамен
ОН – общественные наблюдатели
ОО – образовательные организации
ППЭ – пункт проведения экзамена
РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
РЦОИ – региональный центр обработки информации
Центр «Реурс» – государственное учреждение Ярославской области "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки "Ресурс"
ЦОиККО – государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»
ФИС – федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области
ФЦТ – ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
ФИПИ - ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерения»